## Лист1
План текущего ремонта на 2025 год
по жилым домам ООО "УК Жилищник-3"
№ п/п | А д р е с | Срок исполнения | Вид работ | Ед.изм. | План
[5 empty] | Объем | Сумма
1 | 11 Амурская, 4 |  | Замена т/регулятора | шт | 1 | 170
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 60 | 60
2 | 24 Северная, 161 |  | Ремонт примыкания козырьков | шт | 4 | 20
|  |  | Установка прожекторов (уличное освещение) | шт | 2 | 25
3 | 24 Северная, 163 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 20
4 | 24 Северная, 165 |  | Замена розлива отопления | м | 30 | 30
5 | 24 Северная, 167 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 20
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 5 | 5
6 | 24 Северная, 169 |  | Герметизация м/п швов | мп | 30 | 30
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 20 | 20
7 | 24 Северная, 171 |  | Замена калачей ГВС | шт | 4 | 10
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 15 | 15
|  |  | Герметизация м/п швов | мп | 35 | 35
8 | 24 Северная, 173 |  | Замена задвижек 100мм отопление | шт | 2 | 18
|  |  | Герметизация м/п швов | мп | 45 | 45
|  |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 2 | 260
9 | 24 Северная, 175 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 20
10 | 27 Северная, 98 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 20
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 8 | 8
|  |  | Замена задвижек 100мм отопление | шт | 2 | 18
11 | Багратиона, 1 |  | Замена т/регулятора | шт | 1 | 180
12 | Багратиона, 3 |  | Ремонт системы канализации | м | 30 | 50
13 | Багратиона, 5 |  | Ремонт системы канализации | м | 30 | 50
|  |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 3 | 420
14 | Багратиона, 80 |  | Ремонт т/обменника | шт | 1 | 150
15 | 1 Барнаульская, 160 |  | Монтаж циркуляционного контура ГВС | м | 90 | 170
16 | 2 Барнаульская, 11 |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 2 | 260
17 | 2 Барнаульская, 11 Б |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 100 | 130
|  |  | Установка манометров | шт | 10 | 10
18 | 2 Барнаульская, 11 Г |  | Установка манометров | шт | 10 | 10
|  |  | Замена задвижек 80мм отопление | шт | 4 | 40
19 | Нахимова, 59 |  | Бурение отверстий | шт | 5 | 20
|  |  | Снос и кронирование деревьев | шт | 26 | 122.5
20 | Нахимова, 61 |  | Замена задвижек 100мм отопление | шт | 1 | 10
21 | 21 Амурская, 1 Б |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
|  |  | Замена задвижек 100мм отопление | шт | 2 | 24
|  |  | Замена запорной арматуры ГВС | шт | 20 | 14
|  |  | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 10 | 7
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 30 | 21
22 | 21 Амурская, 3 |  | Кронировние деревьев | шт | 15 | 120
23 | 21 Амурская, 3 А |  | Кронировние деревьев | шт | 8 | 40
|  |  | Частичный ремонт асф.покрытия отмостки | м2 | 50 | 50
24 | 21 Амурская, 3 Б |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
25 | 21 Амурская, 7 А |  | Кронировние деревьев | шт | 15 | 120
|  |  | Приобретение саженцев | шт | 5 | 5
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 70 | 49
26 | 21 Амурская, 9 |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 4 | 520
27 | 21 Амурская, 11 |  | Замена розлива ХВС | м | 70 | 91
28 | 21 Амурская, 16 |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
29 | 21 Амурская, 20 |  | Замена тамбурных дверей | шт | 6 | 420
|  |  | Герметизация м/п швов | мп | 50 | 50
30 | 21 Амурская, 20 Б |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 6 | 780
|  |  | Частичный ремонт асф.покрытия отмостки | м2 | 30 | 30
31 | 21 Амурская, 22 |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
|  |  | Косметический ремонт лестничных клеток (1эт) | шт | 6 | 200
32 | 21 Амурская, 33/1 |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
|  |  | Замена вводной задвижек 100мм ХВС | шт | 1 | 12
|  |  | Замена задвижек 80мм отопление | шт | 1 | 9
|  |  | Ремонт эл.оборудования в подвале | дом | 1 | 50
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 70 | 49
|  |  | Установка металлических дверей | шт | 3 | 90
|  |  | Изгот.решетки ограждения в подвал с метал.дверью | шт | 1 | 55
|  |  | Уст.пластиковых окон с метал.решетками подвал | дом | 1 | 250
33 | 27 Северная, 121 |  | Замена почтовых ящиков | под | 2 | 140
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 100 | 70
|  |  | Замена розлива ХВС | м | 70 | 91
34 | 27 Северная, 121 А |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
|  |  | Замена розлива ХВС | м | 90 | 117
35 | 27 Северная, 121 Б |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 100 | 70
|  |  | Частичный ремонт асф.покрытия отмостки | м2 | 50 | 50
36 | 33 Северная, 140 |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 70 | 49
37 | 33 Северная, 142 |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 70 | 49
38 | 33 Северная, 144 |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
|  |  | Ремонт ТУ | шт | 1 | 20
|  |  | Ремонт перил | шт | 50 | 50
39 | 24 Северная, 206 |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 2 | 260
|  |  | Замена тамбурных дверей | шт | 8 | 680
|  |  | Ремонт запасного выхода | шт | 1 | 50
|  |  | Герметизация м/п швов | мп | 30 | 30
40 | 24 Северная, 210 |  | Замена тамбурных дверей | шт | 2 | 60
41 | 24 Северная, 212 |  | Замена трансформатора | шт | 1 | 15
42 | 24 Северная, 212 А |  | Замена розлива ГВС | м | 70 | 91
|  |  | Установка аншлага | шт | 1 | 1
|  |  | Кронировние деревьев | шт | 19 | 78
43 | 24 Северная, 214 |  | Герметизация м/п швов | мп | 9 | 9
|  |  | Замена тамбурных дверей | шт | 8 | 240
|  |  | Замена задвижек 100мм отопление | шт | 1 | 12
44 | 24 Северная, 216 Б |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 20 | 14
|  |  | Установка досок объявлений уличных | шт | 5 | 5
|  |  | Установка аншлага | шт | 2 | 2
|  |  | Кронировние деревьев | шт | 19 | 104.5
45 | 27 Северная, 82 |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 2 | 260
46 | 27 Северная, 84 |  | Замена розлива ХВС | м | 20 | 26
|  |  | Герметизация м/п швов | мп | 30 | 30
47 | 27 Северная, 84 А |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
48 | 27 Северная, 86 |  | Установка скамеек | шт | 1 | 13
|  |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
|  |  | Установка прожекторов (уличное освещение) | шт | 2 | 10
|  |  | Установка аншлага | шт | 1 | 1
49 | 27 Северная, 88 |  | Установка скамеек | шт | 1 | 14.5
|  |  | Герметизация м/п швов | мп | 30 | 30
50 | 27 Северная, 94 |  | Герметизация м/п швов | мп | 30 | 30
51 | 27 Северная, 96 |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 40 | 36
|  |  | Замена тамбурных дверей | шт | 2 | 60
52 | 20 Амурская, 2 |  | Замена запорной арматуры ГВС | шт | 20 | 14
|  |  | Кронировние деревьев | шт | 2 | 11
|  |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
53 | Багратиона, 9 |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
|  |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 1 | 130
|  |  | Замена почтовых ящиков | под | 1 | 15
54 | Багратиона, 9 А |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 20 | 14
|  |  | Замена розлива отопления | м | 120 | 144
|  |  | Замена системы канализации | м | 60 | 78
55 | Багратиона, 11 |  | Замена системы канализации | м | 60 | 78
|  |  | Герметизация м/п швов | мп | 15 | 15
|  |  | Установка двери в подвал (дерев) | шт | 1 | 30
56 | 24 Северная, 172 А |  | Замена тамбурных дверей | шт | 2 | 140
| 24 Северная, 172 Б |  | Замена тамбурных дверей | шт | 4 | 280
|  |  | Ремонт цоколя | дом | 1 | 70
57 | 24 Северная, 172 Г |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 1 | 210
58 | 24 Северная, 190 |  | Герметизация м/п швов | мп | 54 | 54
|  |  | Замена запорной арматуры ГВС | шт | 11 | 7.7
|  |  | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 11 | 7.7
59 | 24 Северная, 192 |  | Герметизация м/п швов | мп | 144 | 144
|  |  | Замена т/обменника | шт | 1 | 350
60 | 24 Северная, 194 |  | Установка пластиковых окон | под | 2 | 180
61 | 27 Северная, 117 |  | Ремонт крылец | шт | 4 | 100
62 | 27 Северная, 119 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 20
63 | 27 Северная, 119 А |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 100 | 70
|  |  | Ремонт системы отопления | м | 60 | 72
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия отмостки | м2 | 10 | 10
64 | 27 Северная, 123 |  | Ремонт крылец | шт | 3 | 45
|  |  | Замена запорной арматуры отопление | шт | 100 | 70
65 | 27 Северная, 123 А |  | Установка досок объявлений 3-х ф. | шт | 1 | 2
|  |  | Установка досок объявлений уличных | шт | 1 | 1
|  |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 1 | 150
|  |  | Установка прожекторов (уличное освещение) | шт | 1 | 2
66 | 2 Совхозная, 25 |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 3 | 630
67 | 27 Северная, 123 Б |  | Герметизация м/п швов | мп | 30 | 30
68 | Осоавиахимовская, 157 |  | Герметизация м/п швов | мп | 48 | 48
69 | Осоавиахимовская, 159 |  | Герметизация м/п швов | мп | 30 | 30
70 | 24 Северная, 196 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 16
71 | 24 Северная, 198 |  | Герметизация м/п швов | мп | 50 | 50
|  |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 1 | 450
|  |  | Замена клапанов м/провода | шт | 10 | 100
72 | 24 Северная, 200 |  | Ремонт крылец | шт | 1 | 50
73 | 24 Северная, 202 А |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 20
74 | 27 Северная, 46 |  | Герметизация м/п швов | мп | 14 | 14
75 | 27 Северная, 46 А |  | Герметизация м/п швов | мп | 40 | 40
76 | 27 Северная, 61 |  | Герметизация м/п швов | мп | 14 | 14
77 | 30 Северная, 64 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 16
|  |  | Замена тамбурных дверей | шт | 3 | 75
78 | 30 Северная, 66 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 20
79 | 30 Северная, 68 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 20
|  |  | Замена тамбурных дверей | шт | 2 | 50
|  |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 2 | 260
80 | 33 Северная, 27 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 20
81 | 33 Северная, 30 А |  | Замена почтовых ящиков | под | 4 | 100
82 | 2 Совхозная, 29 |  | Ремонт цоколя | дом | 1 | 70
83 | Герцена, 250 |  | Ремонт крылец | шт | 1 | 50
84 | 21 Амурская, 2 |  | Замена т/регулятора | шт | 1 | 180
85 | 21 Амурская, 6 А |  | Замена насоса ГВС | шт | 1 | 100
86 | 21 Амурская, 6 |  | Замена розлива ГВС | м | 80 | 78
|  |  | Замена двери (подвал) | шт | 1 | 73
87 | 21 Амурская, 6 Б |  | Ремонт крыши | м2 | 20 | 30
88 | Челюскинцев, 87 |  | Бурение продухов | шт | 5 | 20
89 | Челюскинцев, 83 Б |  | Ремонт козырьков | шт | 4 | 100
|  |  | Ремонт желобов | м | 70 | 20
90 | Челюскинцев, 99 |  | Косметический ремонт лестничных клеток | под | 2 | 260
91 | 16 Северная, 150 |  | Установка прибора учета ХВС | шт | 1 | 30
|  |  | Установка прожекторов (уличное освещение) | шт | 1 | 15
92 | Багратиона, 12 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 20
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия отмостки | м2 | 80 | 100
93 | Нахимова, 9 |  | Герметизация м/п швов | мп | 20 | 20
|  |  | Ремонт балконного козырька (примыкание) | шт | 1 | 15
|  |  |  | Итого: |  | 14338.9
Примечание:
По расчету сумма текущего ремонта на 2011 год составляет 6343,6 тыс. руб., фактически -
план текущего ремонта на 2011 год — 5639,69 тыс. руб. т.к. В 2010 году перерасход средств
на текущий ремонт составил 552,62 тыс.руб. И по решению собственников жилых помещений
в связи с удовлетворительным состоянием некоторых жилых домов перенести часть средств
на 2012 год.
Генеральный директор
| ООО «УК Жилищник 3» |  |  | Русавский А.А.